## Overall
Sprint Backlog Super JPacman
Sprint 1 |  | Sprint 1
Sprint 2 |  | Sprint 2
Total Velocity = | 146.5

## Sprint 1
Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | เปลี่ยนด่าน | Function เพื่อเปลี่ยนด่านทั้ง 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team Velocity = | 43
|  | Function เพื่อ Restart หน้าเกมปัจจุบัน | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Function แสดงคะแนน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Burn down charts:
|  | function เรียกใช้ GUI หน้าแรกเล่นเกม | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบด่าน 1 ถึง 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acceptance test,unit test และ Test การบันทึกข้อมูลจาก JSON file | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0
|  | Test report | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | จัดทำ Design document | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | จัดทำ User manual | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
| หน้าบันทึกชื่อ | Function บันทึกชื่อ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบหน้า GUI Score เมื่อเล่นชนะครบทั้ง 5 ด่าน หรือเล่นแพ้ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sprint no.1 | 43 | 38 | 32 | 30 | 26 | 24 | 14 | 12 | 6 | 0

## Sprint 2
Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | เปลี่ยนด่าน | User สามารถเปลี่ยนด่านได้ | 60 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | User สามารถกดหยุดเกมได้ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | User สามารถกดเริ่มเกมได้ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | User สามารถกด restart เกมได้ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | User สามารถดูข้อความบ่งบอกถึง ด่านปัจจุบันได้ตอนเล่นเกม | 14 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0
|  | User สามารถดูู score ได้ขณะเล่นเกม | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team Velocity = | 250
| หน้าบันทึกชื่อ | User สามารถบันทึกชื่อได้ | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
|  | เมื่อ user เล่นเกมชนะสามารถแสดงหน้าสรุป score ได้ | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Burn down charts :
|  | เมื่อ user เล่นเกมแพ้สามารถแสดงหน้าสรุป score ได้ | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| เพิ่มหน้า score board | หน้า Scoreboard สามารถดูอันดับผู้เล่นได้ | 43 | 43 | 38 | 32 | 25 | 10 | 0
|  | หน้า Scoreboard สามารถดูกดกลับไปหน้าแรกได้ | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0
| เปลี่ยน theme | เกมสามารถเปลี่ยนธีมได้ | 41 | 41 | 35 | 30 | 15 | 5 | 0
|  | All Document | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 5 | 0
|  | Sprint 2 | 250 | 219 | 140 | 115 | 60 | 20 | 0